

**Волгоградская область**

**Палласовский муниципальный район**

**Администрация Гончаровского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

п. Золотари

от «23» марта 2015г. №14

**Об утверждении «Плана мероприятий**

**(Дорожная карта) по передаче объектов**

**коммунальной инфраструктуры**

**Гончаровского сельского поселения в концессию»**

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гончаровского сельского поселения, администрация Гончаровского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить «План мероприятий (Дорожная карта) по передаче объектов коммунальной инфраструктуры Гончаровского сельского поселения в концессию» (приложение № 1).

 2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

**Глава Гончаровского К.У.Нуркатов**

**сельского поселения**

Рег:14/2015

 Приложение № 1

к постановлению администрации

Гончаровского сельского поселения

 «14» марта 2015г. № 14

План мероприятий (Дорожная карта) по передаче объектов коммунальной инфраструктуры Гончаровского сельского поселения в концессию

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| 1 | Проведение инвентаризации объектов коммунальной сферы Гончаровского сельского поселения | Не позднее29.03.2015г. | Специалист Администрации Гончаровского сельского поселения |
| 2 | Регистрация права собственности объектов коммунальной инфраструктуры  | Не позднее 25.06.2015г. | Специалист Администрации Гончаровского сельского поселения |
| 3 | Определение перечня объектов коммунальной инфраструктуры для заключения концессионных соглашений | Не позднее2 недели с момента признания права собственности |  Специалист администрации Гончаровского сельского поселения |
| 4 | Оформление конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения | Не позднее23.10.2015г. | Специалист Администрации Гончаровского сельского поселения |
| 5 | Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения | Не позднее15.12..2015г. | Специалист Администрации Гончаровского сельского поселения |
| 6 | Заключение соглашения о передачиобъектовкоммунальной инфраструктуры | Не позднее01.01.2016г. | Специалист администрации Гончаровского сельского поселения |