

**Волгоградская область**

**Палласовский муниципальный район**

**Администрация Гончаровского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от «08» апреля 2015г. п. Золотари № 16**

**«Об утверждении Порядка**

**проведения и критерии оценки эффективности**

**реализации муниципальных программ».**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования деятельности администрации Гончаровского сельского поселения, руководствуясь Уставом Гончаровского сельского поселения, администрация Гончаровского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение к постановлению).

2. Установить, что данный Порядок применяется для оценки эффективности реализации муниципальным программ, утвержденных на 2015 и последующие годы.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

**Глава Гончаровского**

**сельского поселения: К.У.Нуркатов**

Рег №16/2015г.

Приложение

к постановлению администрации

Гончаровского сельского поселения

От «08» апреля 2015 №16

# Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ.

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий муниципальных программ.

2. Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения основных принципов бюджетной системы Российской Федерации: эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по действующим программам по итогам года и по окончании срока их реализации.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за отчетный период проводится Исполнителем муниципальной программы на основании оценки эффективности каждой подпрограммы по следующим направлениям:

- оценка полноты финансирования подпрограммы;

- оценка результативности подпрограммы (достижение плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели);

- оценка степени выполнения мероприятий подпрограммы.

3.1. Для определения уровня фактического финансирования и обеспечения подпрограммы муниципальной программы используется показатель степени достижения запланированного уровня затрат. Расчет показателя степени достижения запланированного уровня затрат осуществляется по формуле:

З = ЗФ/ ЗПi х 100%,

Где: З - степень достижения запланированного уровня затрат;

ЗФ - фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятий подпрограммы;

ЗПi - плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятий подпрограммы.

3.2. Для определения соответствия достигнутых в отчетном периоде показателей утвержденным целевым показателям, используется показатель результативности достижения целевых значений показателей подпрограммы. Для расчета результативности достижения целевых значений используются следующие их виды:

- прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);

- обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).

Расчет показателя результативности Рi по соответствующему мероприятию i производится по формуле:

а) для прямого показателя результативности:

Рi = РФi/РПi х 100%,

б) для обратного показателя результативности:

Рi = РПi/РФi х 100%,

где РФi - фактическое значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия i;

РПi - плановое (уточненное) значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия i.

Если мероприятие характеризуется несколькими показателями результативности, в расчете Рi используется средняя арифметическая уровня достижения всех соответствующих показателей по формуле:

Рi с = SUM Рi/n;

Где n - количество показателей результативности;

Рic - средняя арифметическая показателя результативности.

3.3. Степень выполнения мероприятий подпрограммы определяется отношением фактически выполненных мероприятий к запланированному количеству мероприятий:

М = Мф/Мп \* 100%,

Где М - степень выполнения мероприятий подпрограммы;

Мф - количество фактически выполненных мероприятий подпрограммы;

Мп - количество запланированных мероприятий подпрограммы.

Степень соответствия подпрограмм критериям Кi оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируется соответствующими показателями, отражающими ход ее реализации и конечных результатов программы. Максимальная оценка по критериям равна 10 баллам.

Система определения критериев и их балльная оценка представлена в [таблице 1](#sub_4).

Таблица 1

# Система критериев оценки эффективности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Критерий* | *Краткое обозн. критерия* | *Весовой коэффициент* | *Градации* | *Балл*  *(Z)* |
| 1. Уровень фактического финансового обеспечения | К1 | 0,2 | финансовое обеспечение составляет более 80% | 10 |
| финансовое обеспечение составляет от 40 до 80 % | 6 |
| финансовое обеспечение составляет менее 40% | 2 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей утвержденным целевым показателям подпрограммы | К2 | 0,5 | достигнутые целевые показатели соответствуют значениям всех утвержденных целевых показателей | 10 |
| среднее значение выполнения целевых показателей составляет более 80% | 8 |
| среднее значение выполнения целевых показателей составляет от 40 до 80% | 6 |
| среднее значение выполнения целевых показателей составляет от 10 до 40 % | 4 |
| среднее значение выполнения целевых показателей составляет менее 10% процентов | 0 |
| 3. Степень выполнения мероприятий подпрограммы | К3 | 0,3 | в отчетном году выполнено мероприятий более 90% | 10 |
| от 70% до 89% | 8 |
| от 50% до 69% | 6 |
| от 30% до 49% | 4 |
| менее 30% | 1 |
| информация не представлена | 0 |
|  |  |  |  |  |

Оценка эффективности подпрограммы формируется с использованием весовых коэффициентов Zi критериев Ki:

R = K1 х Z1 + K2 х Z2 + K3 х Z3

По результатам оценки эффективности реализации подпрограммы присваивается рейтинг эффективности R в отчетном году:

- эффективная подпрограмма - при  баллов;

- умеренно эффективная подпрограмма - при 6 ≤ R< 9 баллов;

- малоэффективная подпрограмма - при 3 ≤ R < 6 баллов;

- неэффективная подпрограмма - при R < 3 баллов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

Rpr = (Rn1+Rn2+Rni)/n;

Где n - количество подпрограмм;

Rn– результат оценки эффективности подпрограммы.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если 8 ≤ Rpr ≤ 10;

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если 4 ≤ Rpr < 8.

Если Rpr < 4, - уровень эффективности реализации муниципальной программы признается неудовлетворительным.

4. Исполнитель муниципальной программы представляет Ведущему специалисту по вопросам экономики в составе ежегодного доклада о ходе выполнения работ по муниципальной программе информацию об оценке эффективности ее реализации, сведения о выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов, степени выполнения мероприятий.

5. По результатам рассмотрения указанной информации, Ведущий специалист по вопросам экономики, готовит заключение о целесообразности дальнейшей реализации муниципальной программы и направляет его на рассмотрение Главе Гончаровского сельского поселения. Начиная со второго года реализации муниципальной программы, к заключению дополнительно предоставляется информация по динамике эффективности реализации программы.

6. Динамика эффективности реализации программы определяет изменение эффективности в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному.

За первый отчетный год и весь период реализации программы оценка динамики эффективности реализации программы не осуществляется.

Расчет динамики эффективности реализации программы осуществляется по следующей формуле:

D Е = Rj / Rj-1,

где    D Е - индекс динамики эффективности реализации программы;

j - отчетный период.

7. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, Администрацией Гончаровского сельского поселения не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете Гончаровского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации.