

**ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОНЧАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

п. Золотари

«16» февраля 2015 года № 6

**«Об утверждении комплекса мер**

**по развитию жилищно-коммунального**

**хозяйства Гончаровского сельского поселения**

**Палласовского муниципального района**

**Волгоградской области»**

В соответствии с Постановлением Администрации Волгоградской области от 20 декабря 2014г. № 98-п «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по развитию ЖКХ Волгоградской области», руководствуясь Уставом Гончаровского сельского поселения, администрация Гончаровского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по развитию жилищно-коммунального хозяйства Гончаровского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

**Глава Гончаровского К.У.Нуркатов**

**сельского поселения**

Рег: №6/2015

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Гончаровского сельского поселения

от «16» февраля 2015г. №6

**КОМПЛЕКС МЕР**

**("дорожная карта") по развитию жилищно-коммунального хозяйства Гончаровского сельского поселения, Палласовского муниципального района, Волгоградской области**

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Исполнитель | Механизм реализации | Индикаторы | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | |
| 1. | Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 01 января 2012 г. (далее именуется - программа переселения) | улучшение условий проживания граждан | Администрация Гончаровского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области | постановления Правительства Волгоградской области:  [от 23 апреля 2013 г. N 204-п](garantf1://20093269.0/) "Об утверждении областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2013-2017 годах";  [от 28 марта 2013 г. N 150-п](garantf1://20092416.0/) "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации) на 2013-2017 годы" | площадь фактически расселенного жилья:  за 2014-2017 годы - \_\_ тыс. кв. метров, в том числе:  в 2014 году - \_\_тыс. кв. метров;  в 2015 году - \_\_\_ тыс. кв. метров;  в 2016 году - \_\_ тыс. кв. метров;  в 2017 году - \_\_\_ тыс. кв. метров  количество человек, фактически расселенных за 2014-2017 годы - \_\_\_ тыс. человек, в том числе:  в 2014 году - \_\_ тыс. человек;  в 2015 году - \_\_ тыс. человек;  в 2016 году - \_\_\_ тыс. человек;  в 2017 году - \_\_\_ тыс. человек | до 01 сентября 2017 г. |
| Обеспечение модернизации объектов ЖКХ | | | | | | |
| 2. | Выявление бесхозяйных объектов ЖКХ | актуализация информации об объектах ЖКХ | Администрация Гончаровского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области | разработка и утверждение методических рекомендаций об организации работы по выявлению бесхозяйных объектов ЖКХ, проведению инвентаризации, постановке на учет, государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты ЖКХ | количество выявленных бесхозяйных объектов ЖКХ - по факту выявления на конец отчетного года (штук)  количество бесхозяйных объектов ЖКХ, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке - на конец отчетного года | до 01 марта 2015 г. |
|  | проведение работы по выявлению бесхозяйных объектов ЖКХ, инвентаризации, постановке их на учет, государственной регистрации прав собственности | постоянно |
|  | мониторинг проведения администрацией работы по выявлению бесхозяйных объектов ЖКХ, инвентаризации, постановке их на учет, государственной регистрации прав собственности | ежеквартально |
| 3. | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты ЖКХ | создание условий для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ | Администрация Гончаровского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области | формирование и утверждение графика регистрации прав собственности на объекты ЖКХ | доля объектов ЖКХ, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке, по отношению к общему количеству таких объектов, расположенных на территории завожского сельского поселения - 100 процентов | утверждение Графика регистрации до 01 марта 2015 г., актуализация - ежегодно |
|  | регистрация прав собственности на объекты ЖКХ | количество бесхозяйных объектов ЖКХ - по факту на конец отчетного года | согласно Графику регистрации |
|  | мониторинг соблюдения Графика регистрации |  | ежеквартально |
|  |  |  |  |
| Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
| 4. | Утверждение и реализация плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ, в том числе по вопросам:  оплаты жилищно-коммунальных услуг на (холодное водоснабжение) предельных индексов роста платы граждан, по утвержденным комитетом тарифного регулирования Волгоградской области тарифов на холодное водоснабжение, нормативов потребления. Информирование населения о местах сбора твердо-коммунальных отходов. Требованиям по благоустройству и содержанию зоны санитарной ответственности частного домовладения и других актуальных вопросов; | повышение правовой грамотности населения  снижение социальной напряженности | Администрация Гончаровского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области | медиа-план по информированию граждан по вопросам в сфере ЖКХ, утвержденный на местном уровне | количество размещенных материалов в печатных СМИ  (в рамках календарного года) (целевые показатели согласно медиа-плану) (штук)  тираж печатных информационно разъяснительных материалов (объявления на информационных стендах в рамках календарного года) (целевые показатели согласно медиа-плану) (штук)  количество проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и так далее) (целевые показатели согласно медиа-плану) (штук) | формирование медиа-плана  до 31 марта 2015 г.  отчет об исполнении -  ежеквартально, начиная с 1 квартала 2015г. - до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом |
|  |