

**Волгоградская область**

**Палласовский муниципальный район**

**Администрация Гончаровского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «04» июня 2021 г. № 37

**Об утверждении Плана**

**перевода в электронный вид**

**муниципальных услуг**

**администрации Гончаровского**

**сельского поселения Палласовского**

**муниципального района Волгоградской**

**области**

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской федерации и муниципальными учреждениями», Уставом Гончаровского сельского поселения, администрация Гончаровского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План перевода в электронный вид муниципальных услуг администрации Гончаровского сельского поселения Палласовского муниципального района (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

**Глава Гончаровского**

**сельского поселения С.Г. Нургазиев**

Рег: 37/2021

Приложение

к постановлению

администрации Гончаровского

сельского поселения

от 04 июня 2021г. № 37

**План**

**Перевода в электронный вид муниципальных услуг администрации Гончаровского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование услуги** | **Поставщик услуги** | **Этапы перевода услуги в электронную форму**  **(см. примечание)** | | | | |
| 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| 1 | Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. | Администрация Гончаровского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области | июнь | июль | июль | сентябрь | декабрь |
| 2 | Принятие документов, а так же выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | июнь | июль | август | сентябрь | декабрь |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

**Примечание (этапы перевода государственных и муниципальных услуг в электронную форму):**

**1 этап:** размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на портале государственных и муниципальных услуг (функций);

**2 этап:** размещение на портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов. Необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

**3 этап:** обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций);

**4 этап:** обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции);

**5 этап:** обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом.